附件1

2022全国理性饮酒宣传周活动策划案

- 背景

践行社会责任、彰显企业担当，已成为酒业高质量发展的题中要义，也是产业转型升级的必由之路。迈入“十四五”，酒业发展已进入“责任为王”的新时期。《中国酒业“十四五”发展指导意见》特别提到，要将“全国理性饮酒宣传周”打造成享誉全球的公益品牌。面向未来，宣传周作为酒业公益品牌，理当全力作为、持续创新，为彰显酒业责任与担当、构建理性饮酒文化贡献更多力量。

2015年7月，在政府多个部门、社会各界及全行业的大力支持下，中国酒业协会酒与社会责任促进工作委员会正式成立。委员会针对理性饮酒三大问题领域，即酒驾、未成年人饮酒、过量饮酒，分别以“理性文明，拒绝酒驾”、“关爱成长，非成勿饮”、“适量饮酒、快乐生活”为主题，在每年十月份开展全国理性饮酒宣传周活动。活动覆盖全国五百多个城市，万家酒类消费场所，在北京、上海、广州、深圳、成都、南京、重庆等地设立会场，大力宣传理性饮酒，受到了社会各界广泛好评。

2021年12月3日-10日，由公安部交通管理局指导、中国酒业协会主办，中国酒业协会酒与社会责任促进工作委员会承办、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司协办的全国性公益活动2021“全国理性饮酒宣传周”高举“理性文明 拒绝酒驾”的大旗，在北京、上海、成都、重庆、深圳、承德等地设有分会场。通过全国各地酒企、酒商、省市酒协、媒体以及社会各界的共同努力，活动影响人群达3.5亿人次，创造了宣传周活动开展以来的新高潮。宣传周发布的主题微电影《选择》线上线下累计播放量约达7500万次；发布《2021中国酒驾预防白皮书》、《中国酒类产业社会责任报告（2021）》、开展“2021全国理性饮酒宣传周公益主题海报设计大赛”、“美酒美图” TOP 10第二季大赛评选，推行“5X”计划（5万块电子屏，4000余家中高端餐厅，循环播放30天）、“凤鸣”计划（全国11个城市的19块大屏，持续21天播放）。

2022年，全国理性饮酒宣传周的主题为“关爱成长、非成勿饮”。2021年6月1日起，《中华人民共和国未成年人保护法》修订案正式施行。新修订的未成年人保护法全面充实了家庭、学校、社会的保护内容，针对未成年人饮酒问题，与2012年修订版相比，由较为软性模糊的要求，改为明确的禁止行为，同时明确了处罚主体和监督主体，并对违法行为做出了详细的处罚规定。

有效预防未成年人饮酒行为是一个长期且艰巨的任务，除政府部门和执法机关外，需要动员全社会的力量，相关社会和行业组织更是其中不可或缺的力量，其参与不仅能有效提升政策覆盖的广度，更能增强活动的深度和针对性。我们相信，在全行业和消费者的广泛参与下，在相关部门的指导和大力支持下，今年的全国理性饮酒宣传周活动一定会取得更加丰硕的成果！

- 活动主题

2022全国理性饮酒宣传周活动主题为“关爱成长 非成勿饮”。

- 活动时间

2022年11月26日至12月3日是全国集中组织开展“全国理性饮酒宣传周”活动的时间，活动时间可延展到前后时段。全国主会场活动于11月26日举行。

- 活动地点

活动将在全国范围内开展。主会场活动将在山东泰安举行，分会场的设定采取参与单位申报的形式。

- 组织架构

㈠主办单位：中国酒业协会

- 承办单位：中国酒业协会酒与社会责任促进工作委员会

- 协办单位：安徽古井贡酒股份有限公司

㈣合作单位：全国酒类生产企业、酒类经销商等

㈤ 支持媒体：（略）

- 活动内容和流程

理性饮酒宣传周活动包括线上和线下活动，以下为活动形式：

- 主题活动：“万店承诺不向未成年人售酒”

⒈ 酒类电商

在宣传周期间，酒类电商在官网及客户端制作活动页面或广告条幅，发布“万店承诺不向未成年人售酒”线上活动，承诺不向未成年人售酒。

2. 酒企业

企业安排直销门店，同时发动合作经销商参与“万店承诺不向未成年人售酒”活动。宣传周活动时间为2022年11月26日-12月3日，可延续至更长时间。

参与门店组织以下活动（示例）：

1)	就“不向未成年人售酒”对参与员工进行培训

2)	悬挂活动周宣传条幅、张贴宣传海报

3)	在显著位置摆放“不向未成年人售酒”台卡

4)	向客户分发相关宣传材料

5)	有条件的门店播放主视频

3. 酒类经销商

酒类经销商组织门店参与“万店承诺不想未成年人售酒”活动，宣传周活动时间为2022年11月26日-12月3日，可延续至更长时间。

参与门店组织以下活动（示例）：

1)	就“不向未成年人售酒”对参与员工进行培训

2)	悬挂活动周宣传条幅、张贴宣传海报

3)	在显著位置摆放“不向未成年人售酒”台卡

4)	向客户分发相关宣传材料

5)	有条件的门店播放主视频

㈡线上活动

通过协会官方网站、官方微信公众号、官方微博等在线上展开宣传，包括播放主视频、发布知识以及互动游戏等，并对参与单位组织的重点活动进行报道。

⒈ 各参与单位，即酒类生产企业、经销商企业通过网站、微信、微博等在线上展开宣传和互动活动。

⒉ 电商：制作专题海报和视频，在官方网站和新媒体上展开宣传

㈢会场活动

- 主会场活动

2022全国理性饮酒宣传周主场活动将在山东泰安举行，由酒与社会责任促进工作委员会和当值理事长单位安徽古井贡酒股份有限公司共同承办。将邀请主要部委领导、协作单位和主要企业代表参加，并邀请媒体对活动进行报道。

活动内容流程：

⑴领导致辞

⑵发布2022《中国预防未成年人饮酒》绿皮书

⑶团体标准《酒类电子商务平台销售及配送规范》

⑷发布宣传周公益主题海报设计大赛、“美酒美图TOP10”第三季评选结果

⑸发行公益主题数字藏品NFT

⑹启动5X计划、凤鸣计划

⑺宣传周主题微电影首映

⑻宣传周活动启动仪式

- 分会场活动

在全国部分省份设立分会场活动，符合条件的企业请提前向委员会申报，以便统筹安排。分会场将冠名“2022全国理性饮酒宣传周XX省（区/市）分会场活动”名称。如一省内有多地同时开展多项活动，名称可用“2022年全国理性饮酒宣传周XXX(地区)主题活动”。委员会对分会场活动支持包括：协调安排协会领导参与并发言；提供背景板和其他材料的设计模板；部分宣传用品支持等。

⑴分会场活动要求：

①活动不限室内或室外，但需要有一定规模（现场参与人数在100人以上，邀请媒体在10家以上）

②活动使用统一设计的背景板、X展架、海报和其他材料

③在11月10日前将预案报委员会秘书处

⑵分会场活动流程（示例）:

①播放主视频

②政府和企业领导讲话

③当地自主内容（节目、与观众互动）

④当地宣传周活动启动仪式

⑤为门店代表发放宣传材料

⑥媒体对活动进行报道

㈣市场活动

⑴通过企业员工及志愿者访问市场，向企业的经销商、客户发放宣传品，在餐饮集中地段悬挂横幅，张贴海报

⑵使用企业自身的广告平台（时间段、位置），进行公益广告宣传

⑶组织其他宣传活动如路边广告牌、灯厢广告、口号征集、海报设计征集活动等不限

⑷邀请媒体对活动进行深度报道。

- 活动分工

- 酒与社会责任促进工作委员会和协会各部门

⒈协调政府部门、企业、合作单位和媒体参与活动

⒉邀请明星和公众人物支持活动

⒊制定主方案、背景材料、培训材料、核心宣传信息和申报表、信息收集表等

⒋设计宣传材料（海报、招贴、宣传单、背景板、X展架、台卡、徽章等），制作宣传主视频

⒌制作新闻通稿

⒍组织协会线上宣传和互动活动

⒎组织主会场活动

⒏支持分会场活动和各地市场活动

⒐筹备会场和物料等部分活动经费

⒑负责各地信息收集工作并总结报告

- 当值主席单位——安徽古井贡酒股份有限公司

⒈支持筹备主会场活动

⒉支持宣传周公益主题微电影拍摄

⒊支持2022《中国预防未成年人饮酒绿皮书》编写

⒋支持宣传周公益主题海报设计大赛、“美酒美图TOP10”第三季及公益主题数字藏品项目

㈢政府部门

⒈支持理性饮酒宣传周活动

⒉出席会场活动

㈣酒类生产企业和经销商、电商

- 利用网络和自媒体开展线上宣传和互动活动

⒉申报并组织分会场活动

- 组织门店参与“万店承诺不向未成年人售酒”活动

- 开展其他形式的宣传活动

⒌组织媒体对活动进行报道

⒍将企业活动信息上报委员会秘书处

㈤地方酒业协会

- 在各地组织分会场和/或市场活动

- 联系本地酒企和经销商参与和支持活动

㈥合作媒体

⒈利用自媒体开展线上宣传活动

⒉通过专题等形式开展消费者教育

⒊发布平面和视频公益广告

⒋对理性饮酒宣传周活动进行深入报道

八、时间安排表

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 2022年6月 | NFT项目前期筹备，绿皮书内容框架、微电影剧本创意策划 |
| 2022年7-8月 | 海报作品、美酒美图上线征集； 微电影招标制作公司、剧本策划； 绿皮书调研筹备，问卷设计、联系调研学校 |
| 2022年9月 | 海报设计、美酒美图大赛专家评审，评出获奖作品 完成微电影剧本策划、拍摄筹备等 |
| 2022年10月 | 完成NFT作品制作及上线准备；完成微电影制作 完成绿皮书（最终稿）；完成宣传材料设计制作 |
| 2022年11月初-11月中旬 | 完成分会场、门店物料分发， 进行会场布置和现场布置 |
| 2022年11月26-12月3日 | 全国理性饮酒宣传周活动 |
| 2022年12月 | 参与单位统计和报告、活动总结 |

九、注意事项

㈠各地方协会和参与企业应积极争取当地各部门对全国理性饮酒宣传周活动的支持，主动邀请各部门和公众一起参加相关活动。并参照总体方案，制定本地工作方案，认真实施宣传活动。

㈡为了避免争议，在理性饮酒宣传周活动中，企业和合作单位向媒体和消费者传播的内容以核心宣传信息为主，不应擅自修改核心信息，或发布与核心信息相悖的内容。

㈢在宣传周期间，参与单位可将活动动态、图片和影像等随时发送委员会秘书处，秘书处将协调媒体资源，对参与单位的活动进行报道。

㈣公益广告宣传请遵守《公益广告促进和管理暂行办法》的规定，如“公益广告内容应当与商业广告内容相区别”、“不得标注商品或者服务的名称以及其他与宣传、推销商品或者服务有关的内容”等。

- 填报时间和联系方式

㈠请各企业于2022年11月10日前填报申请表和活动方案。

㈡全国理性饮酒宣传周活动结束后，请各企业于2022年12月5～20日提交活动信息表、总结以及相关图片、影像资料。

㈢获取全国理性宣传周活动相关资料，请登陆中国酒业协会官方网站（www.cada.cc）进行查询和下载。

中国酒业协会酒与社会责任促进工作委员会联系方式：

联系人：李琪

电话：18311075615

电子邮箱：chinasao@cada.cc

邮寄地址：北京市朝阳区西坝河西路3号楼3层

邮编：100028

附件2

2022年全国理性饮酒宣传周分会场申报表

| 会场地点 |  |  |  | 单位名称 | 承办单位：（加盖公章） 支持单位（可缺）： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  | 职务 |  | 手机电话 |  | 邮件 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  | 手机电话 |  | 邮件 |  |
| 活动形式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报 陈述 | 简要说明：分会场目的、预期规模、方案可行性及举办单位的办会保障等。 |  |  |  |  |  |  |
| 会场 方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 本表未列出的其他需要支持或特别说明的情况。 |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 请于2022年11月10日前发送至指定邮箱Chinasao@cada.cc

2. 分会场方案可另附文

附件3

2022全国理性饮酒宣传周

“万店承诺不向未成年人售酒”活动申报表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  | 职务 |  | 手机电话 |  | 邮件 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  | 手机电话 |  | 邮件 |  |
| 门店数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收货地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 本表未列出的其他需要支持或特别说明的情况。 |  |  |  |  |  |  |

备注：请于2022年11月10日前发送至指定邮箱Chinasao@cada.cc